## FACT_CTAR_SEGUIMIENTO
ID_CTAR | SIC | ID_Equipo | ID_Servicio | ID_Tipo_Proceso | ID_Estado | ID_Responsable | ID_Prioridad | Fecha_Ingreso | Fecha_Compromiso | Dias_Proceso | Motivo | Riesgo_Clinico | Ultima_Gestion | Proxima_Accion | Link_Documento
CTAR-2025-001 | 43586 | EQ-001 | SER-001 | TP-002 | EST-002 | RESP-002 | PRI-001 | 2025-09-03 | 2026-05-25 | 256 | Extravío | Crítico campaña invierno | Revisado en CTAR | Definir reposición | https://drive.google.com/...
CTAR-2025-002 | 43587 | EQ-002 | SER-002 | TP-001 | EST-004 | RESP-001 | PRI-002 | 2025-10-01 | 2026-04-15 | 200 | Obsolescencia | Medio | Aprobado CTAR | Proceso de compra | https://drive.google.com/...
CTAR-2025-003 | 43588 | EQ-003 | SER-003 | TP-003 | EST-005 | RESP-004 | PRI-003 | 2025-11-15 | 2026-06-01 | 185 | Requerimiento ampliación | Bajo | En compra | Seguimiento OC | https://drive.google.com/...

## DIM_EQUIPO
ID_Equipo | Equipo | Nro_Inventario | Familia
EQ-001 | Ventilador transporte pediatría | 109.458-F01 | Equipamiento médico
EQ-002 | Monitor multi parámetros | 110.512-F02 | Equipamiento médico
EQ-003 | Equipo de laboratorio | 111.650-F03 | Equipamiento laboratorio

## DIM_SERVICIO
ID_Servicio | Servicio | Area
SER-001 | Urgencia Infantil | Urgencia
SER-002 | UPC Adultos | Cuidados Intensivos
SER-003 | Laboratorio Clínico | Laboratorio

## DIM_TIPO_PROCESO
ID_Tipo_Proceso | Tipo_Proceso
TP-001 | Baja
TP-002 | Reposición
TP-003 | Adquisición
TP-004 | Extravío

## DIM_ESTADO
ID_Estado | Estado | Orden
EST-001 | Ingresado | 1
EST-002 | En revisión CTAR | 2
EST-003 | Observado | 3
EST-004 | Aprobado | 4
EST-005 | En compra | 5
EST-006 | Recepción / instalación | 6
EST-007 | Cerrado | 7

## DIM_RESPONSABLE
ID_Responsable | Responsable
RESP-001 | Hospital
RESP-002 | CTAR
RESP-003 | Inspector Fiscal
RESP-004 | SCMS
RESP-005 | MINSAL

## DIM_PRIORIDAD
ID_Prioridad | Prioridad
PRI-001 | Alta
PRI-002 | Media
PRI-003 | Baja

## FACT_BAJAS
ID_Baja | ID_CTAR | Motivo_Baja | Estado_Baja | Fecha_Baja
BAJ-001 | CTAR-2025-002 | Obsolescencia | Aprobada | 2025-10-05
BAJ-002 | CTAR-2025-003 | Extravío | En revisión | 2025-11-20

## FACT_REPOSICIONES
ID_Reposicion | ID_CTAR | Estado_Reposicion | OC | Fecha_Recepcion
REP-001 | CTAR-2025-001 | En evaluación
REP-002 | CTAR-2025-003 | En compra | OC-12345 | 2026-04-30

## FACT_ADQUISICIONES
ID_Adquisicion | ID_CTAR | Tipo_Compra | Estado_Compra | Proveedor
ADQ-001 | CTAR-2025-003 | Convenio Marco | En curso | Proveedor X
ADQ-002 | CTAR-2025-002 | Licitación | Adjudicada | Proveedor Y

## FACT_ALERTAS
ID_Alerta | ID_CTAR | Tipo_Alerta | Dias_Atraso | Estado_Alerta
ALT-001 | CTAR-2025-001 | Equipo crítico | 30 | Activa
ALT-002 | CTAR-2025-003 | Observación IF | 10 | Resuelta